**Мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по состоянию на 1 июля 2021 года.**

По результатам мониторинга Счетной палатой установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2021 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено 3 509,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 438,2 млн. рублей или 41,0% от общего объема, окружного бюджета – 2 071,0 млн. рублей (59,0%), из них:

- на мероприятия, предусмотренные паспортами региональных проектов в объеме 3 302,9 млн. рублей;

- на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 206,3 млн. рублей.

В то же время паспортами 30 региональных проектов в рамках реализации 8 национальных проектов на 2021 год утверждены объёмы финансирования в размере 3 458,3 млн. рублей, что на 155,4 млн. рублей больше объемов, утвержденных Законом об окружном бюджете.

Сводной бюджетной росписью утверждено 3 478,3 млн. рублей, в том числе 3 276,8 млн. рублей по мероприятиям, предусмотренным паспортами региональных проектов.

По состоянию на 1 июля 2021 года поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 454,0 млн. рублей (или 31,6% от общего объема утвержденных бюджетных назначений) на реализацию региональных проектов:

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (0,01 млн. рублей), «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (117,8 млн. рублей), «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (15,7 млн. рублей) в рамках национального проекта «Демография»,

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (80,1 млн. рублей), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (0,4 млн. рублей), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (3,6 млн. рублей), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа» (13,7 млн. рублей) в рамках национального проекта «Здравоохранение»,

- «Современная школа» (3,2 млн. рублей), «Успех каждого ребенка» (3,0 млн. рублей) в рамках национального проекта «Образование»,

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (56,8 млн. рублей) в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»,

- «Информационная инфраструктура» (64,6 млн. рублей) в рамках национального проекта «Цифровая экономика»,

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (1,1 млн. рублей), «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (2,2 млн. рублей), «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (91,8 млн. рублей) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За январь-июнь 2021 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 23 региональных проектов в сумме 884,4 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 53,4 млн. рублей), в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 238,5 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 51,1 млн. рублей);

- «Здравоохранение» - 131,6 млн. рублей;

- «Образование» - 9,1 млн. рублей;

- «Жилье и городская среда» - 294,9 млн. рублей;

- «Экология» - 2,7 млн. рублей;

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 37,1 млн. рублей;

- «Цифровая экономика» - 70,2 млн. рублей;

- «Культура» - 3,3 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 2,3 млн. рублей);

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 97,0 млн. рублей.

Финансирование других региональных проектов в январе-июне текущего года не осуществлялось.