**Мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по состоянию на 1 апреля 2021 года.**

По результатам мониторинга Счетной палатой установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2021 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено 2 355,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 199,6 млн. рублей или 50,9% от общего объема, окружного бюджета – 1 155,7 млн. рублей (49,1%), из них:

- на мероприятия, предусмотренные паспортами региональных проектов в объеме 1 974,9 млн. рублей;

- на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 380,4 млн. рублей.

В то же время паспортами 25 региональных проектов в рамках реализации 9 национальных проектов на 2021 год утверждены объёмы финансирования в размере 1 630,7 млн. рублей, что на 344,2 млн. рублей меньше объемов, утвержденных Законом об окружном бюджете.

Сводной бюджетной росписью утверждено 2 541,3 млн. рублей, в том числе 2 158,6 млн. рублей по мероприятиям, предусмотренным паспортами региональных проектов.

По состоянию на 1 апреля 2021 года поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 81,1 млн. рублей или 6,8% от общего объема утвержденных бюджетных назначений на реализацию региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (56,2 млн. рублей) и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (24,9 млн. рублей) в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», соответственно.

За январь-март 2021 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 11 региональных проектов 148,9 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 12,6 млн. рублей), в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 97,1 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 11,3 млн. рублей);

- «Здравоохранение» - 34,1 млн. рублей;

- «Образование» - 1,7 млн. рублей;

- «Жилье и городская среда» - 9,5 млн. рублей;

- «Цифровая экономика» - 5,2 млн. рублей;

- «Культура» - 1,3 млн. рублей на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов.

Финансирование других региональных проектов в январе-марте текущего года не осуществлялось.