**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**────────────────────────────────────────────────────────────────────────**

Утверждено приказом Счетной палаты

Чукотского автономного округа

от 22 сентября 2014 года № 71-о/д

Рассмотрено и одобрено

Коллегией Счетной палаты

Чукотского автономного округа

(протокол от 22.09.2014 года №14)

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ**

**ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ**

**ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**Анадырь**

**2014**

**Содержание**

1. Общие положения………………………………………………………………...3

2. Основные этапы контроля……...........................................................................3

3. Организация контроля……………………………………………..…...............5

Приложения:

1.Информация о финансировании и исполнении бюджетных ассигнований по государственным программам Чукотского автономного округа за отчетный период.

2.Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Чукотского автономного округа (по главным распорядителям средств в разрезе разделов/подразделов) за отчетный год.

3.Информация об оценке эффективности реализации государственных программ Чукотского автономного округа в отчетном году.

**1. Общие положения**

Методические рекомендации по проведению оперативного контроля за ходом реализации государственных программ Чукотского автономного округа (далее - Методические рекомендации) предназначены для применения сотрудниками Счетной палаты Чукотского автономного округа (далее -СП) при проведении оперативного контроля за ходом реализации государственных программ Чукотского автономного округа (далее - Контроль).

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», Регламентом СП, Стандартами СП и иными нормативными правовыми актами.

Целью настоящих методических рекомендаций является:

организация контроля государственных программ в соответствии с планами их реализации;

подготовка ежеквартальной информации о реализации государственных программ Чукотского автономного округа;

выявление причин отклонений показателей реализации государственных программ;

оценка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственных программ;

достижения целей и выполнения задач государственных программ, эффективности применения инструментария государственных программ для решения вопросов социально-экономического развития Чукотского автономного округа.

**2. Основные этапы Контроля**

Осуществление Контроля состоит из следующих этапов:

подготовительный этап;

сбор данных;

обработка полученных данных;

анализ результатов Контроля;

подготовка сводной информации о результатах Контроля.

**На подготовительном этапе** определяются данные, которые необходимо собрать. На этом этапе выбираются источники сбора данных, объем данных, а также лица, ответственные за сбор данных.

**Источниками сбора данных** являются Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент)- координатор по формированию и реализации государственных программ Чукотского автономного округа и исполнительные органы государственной власти Чукотского автономного округа - ответственные исполнители государственных программ (далее – ответственные исполнители), определенные Правительством Чукотского автономного округа.

**Данные** представляют собой сведения (с учетом информации, представленной Департаментоми ответственными исполнителями государственных программ) о реализации государственной программы, сформированные в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года №359 (далее - Порядок и Постановление №359).

Пунктом 5.2. Порядка предусмотрено предоставление ответственнымиисполнителиДепартаменту:

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитической информации о выполнении подпрограмм и мероприятий государственной программы по установленной Департаментом форме;

-ежегодно,в срок до 1 февраля года,информации о ходе реализации государственной программы в разрезе каждой подпрограммы и мероприятий по установленной Департаментом форме с пояснительной запиской.

**На этапе сбора данных** осуществляется сбор информации, представленной ответственными исполнителями с учетом сроков ее формирования, определенных Постановлением №359:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно, в срок до 15марта года, следующего за отчетным.

Собранная информация может быть представлена как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Объем собираемой информации зависит от масштабов и целей Контроля и может быть расширен.

**На этапе обработки** полученные данные заносятся в сводные таблицы и обрабатываются ответственными специалистами отдела экспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами окружного бюджета в области национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (далее - Отдел).

**На этапе анализа результатов** Контроля проводится анализ:

1) сведений об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в соответствии с законом об окружном бюджете на очередной финансовый год в разрезе подпрограмм, в том числе:

- запланированных объемов бюджетных ассигнований на мероприятия государственных программ на текущий год;

- фактических расходов бюджетных ассигнований на мероприятия государственных программ;

2) результатов реализации мероприятий государственных программ.

Если результат не соответствует запланированным показателям, то выявляются причины отклонений.

По итогам отчетного финансового года проводится анализ изменений основных параметров государственных программ (в том числе индикаторов (показателей) государственных программ и входящих в их состав подпрограмм), анализ наличия обоснований внесенных изменений в государственные программы.

По результатам анализа формируются соответствующие выводы.

**Подготовка сводной информации** о результатах Контроля включает в себя выводы о текущем состоянии реализации государственных программ Чукотского автономного округа, с указанием причин отклонений от запланированных показателей, а также результатов контрольных мероприятий в случае рассмотрения вопросов использования бюджетных средств в процессе реализации государственных программ в рамках контрольных мероприятий.

Формируется сводная информация финансирования и исполнения бюджетных ассигнований по государственным программам Чукотского автономного округа за отчетный период (приложение 1), по итоговым данным которого строится диаграмма.

Кроме того, по результатам Контроля за отчетный год формируются информации:

- об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Чукотского автономного округа (по главным распорядителям средств в разрезе разделов/подразделов) за отчетный год (приложение 2), по итоговым данным которого строится диаграмма;

- об оценке эффективности реализации государственных программ Чукотского автономного округа в отчетном году (приложение 3).

На основе подготовленной информации могут быть приняты управленческие решения, направленные на повышение эффективности реализации государственных программ в Чукотском автономном округе.

**3. Организация Контроля**

Контроль осуществляется в соответствии с планом работы СП натекущий год и на основе информации и материалов, получаемых по запросамСП.

При осуществлении Контроля по вопросам реализации государственных программ используются результаты экспертиз государственных программ и проектов изменений государственных программ.

При необходимости могут проводиться комплексные обследования реализации нескольких действующих государственных программ.

Общую организацию Контроля осуществляет аудитор направленияэкспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами окружного бюджета в области национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Подготовку запросов в адрес Департамента илиответственных исполнителей(в случае необходимости) о предоставлении информации о ходе реализации государственных программЧукотского автономного округа за отчетный период осуществляетОтдел.

Исследование, полученной информации,формирование сводных таблиц, полученных в ходе подготовки и проведения Контроля,осуществляют специалисты Отделав течение 7 календарных дней.

В случае выявления отклонений от плановых показателей и отсутствиядостаточной информации для проведения анализа и подготовки предложенийспециалисты Отделаподготавливают запросы дляполучения дополнительной информации, осуществляют ее сбор иисследование.

Также в рамках Контроля могут быть использованы результатыпроведенных СП контрольных мероприятий в части исполнениягосударственных программ Чукотского автономного округа.

Если основными вопросами Контроля являются вопросы оценки правомерности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственных программ, как правило, организуется и проводится проверка реализации государственных программ. При проведении проверки реализации государственных программ в обязательном порядке проводится выборочный контроль фактического выполнения мероприятий государственных программ с выходом на объекты контрольных мероприятий.

Если основными вопросами Контроля являются вопросы достижения целей и выполнения задач государственных программ, эффективности применения инструментария государственных программ для решения вопросов социально-экономического развития Чукотского автономного округа, как правило, организуется и проводится обследование реализации государственных программ. При проведении обследования реализации государственных программ используются результаты проверок фактического выполнения мероприятий государственных программ, полученные в ранее проведенных контрольных мероприятиях, или осуществляется контрольное мероприятие с выходом на объект.

Оценка выполнения государственных программ производится в сравнении с плановыми натуральными и финансовыми показателями, установленными в последней редакции государственных программ, действовавшей в отчетном периоде, а также в действующей на момент проведения контрольного мероприятия редакции государственных программ. При необходимости также проводится анализ достижения показателей, установленных в государственных программах, концепциях, стратегиях, прогнозах и документах социально-экономического развития Российской Федерации и Чукотского автономного округа.

По возможности также проводится анализ динамики значений отдельных наиболее значимых показателей конечных и непосредственных результатов реализации государственных программ в сравнении с динамикой значений этих показателей в предыдущие периоды.

По результатам Контроля специалистами Отдела подготавливаетсяинформация о реализации государственных программ Чукотского автономного округа за первый квартал, полугодие, девять месяцев и текущий год, которая рассматривается на Коллегии СП и представляется в Думу Чукотского автономного округа.

Приложение 1

**Информация о финансировании и исполнении бюджетных ассигнований по государственным программам**

**Чукотского автономного округа за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ период**

(квартал, год)

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/**  **п** | **Наименование государственной программы/**  **подпрограммы** | **Предусмотрено**  **государственной программой** | | | | **Утверждено Законом об окружном бюджете на очередной финансовый год** | | | | **Откло-нения**  **(гр.7-гр.3)** | **Профинансировано** | | | | **Выполнено** | | | | **%**  **финан**  **сиро**  **вания**  **(гр.12/**  **гр.7)** | **%**  **выпол-**  **нения**  **(гр.16/**  **гр.12)** |
| **всего** | **в том числе средства:** | | | **всего** | **в том числе средства:** | | | **всего** | **в том числе средства:** | | | **всего** | **в том числе средства:** | | |
| **федера-льного бюджета** | **окруж-ногобюд-жета** | **прочих внебюд-**  **жетныхисточ-**  **ников** | **федераль-ного бюджета** | **бюджетов государст-венныхвнебюджет-ных фондов, государст-венных корпораций** | **окруж-ногобюд-жета** | **федераль-ного бюджета** | **окруж-ногобюд-**  **жета** | **прочих вне-бюд-**  **жетныхисточ-**  **ников** | **феде-раль-ногобюд-жета** | **окруж-ногобюд-**  **жета** | **прочих вне-бюд-**  **жетныхисточ-**  **ников** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

**Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Чукотского автономного округа**

**(по главным распорядителям средств в разрезе разделов/подразделов)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/**  **п** | **Наименование показателя** | **Раздел/**  **подраздел** | **Утверждено Законом об окружном бюджете** | **Профинансировано за отчетный год** | | **структура %** |
| **сумма** | **к плану, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Наименование государственной программы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Наименование главного распорядителя средств |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование главного распорядителя средств |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Наименование главного распорядителя средств |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Наименование главного распорядителя средств |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |

Приложение 3

**Информация об оценке эффективности реализации**

**государственных программ Чукотского автономного округа**

**в \_\_\_\_\_\_ году**

(в баллах)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы** | **Оценка** | **Эффективность** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |